## Master-Detail
GMO RUNSYSTEM CORPORATION | [5 empty] | Update: | 2015-05-06 |  |  | Creator: | TuanLA
NBS_WMS Project Schedule | [5 empty] | Total | Done ○ | In progress △,▲,★ | Not start ◇ | Start Over ▲ | Finish Over ★ | [93 empty] | Date： 2015/05/06
[6 empty] | 525 | 274 | 65 | 186 | 8 | 56 | [93 empty] | GMO RUNSYSTEM CORPORATION
Summary Information
[7 empty] | 2015-04-15 | 2015-05-20 | 2015-04-03 | 2015-05-31 | 2015-04-03 | 2015-05-06 |  | 2015 | 0 |  | 0 |  | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [26 empty] | Note
No | Lv | Category | 画面 | タスク | 注意 | 担当者 | Old plan |  | Plan |  | Actual |  | Progress |  | Cost Plan |  | Cost Actual | time axis 2015-02-01 to 2015-04-27
[7 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Start | Finish |  |  | Hours | Days | Hours | Days | 42036 | 42037 | 42038 | 42039 | 42040 | 42041 | 42042 | 42043 | 42044 | 42045 | 42046 | 42047 | 42048 | 42049 | 42050 | 42051 | 42052 | 42053 | 42054 | 42055 | 42056 | 42057 | 42058 | 42059 | 42060 | 42061 | 42062 | 42063 | 42064 | 42065 | 42066 | 42067 | 42068 | 42069 | 42070 | 42071 | 42072 | 42073 | 42074 | 42075 | 42076 | 42077 | 42078 | 42079 | 42080 | 42081 | 42082 | 42083 | 42084 | 42085 | 42086 | 42087 | 42088 | 42089 | 42090 | 42091 | 42092 | 42093 | 42094 | 42095 | 42096 | 42097 | 42098 | 42099 | 42100 | 42101 | 42102 | 42103 | 42104 | 42105 | 42106 | 42107 | 42108 | 42109 | 42110 | 42111 | 42112 | 42113 | 42114 | 42115 | 42116 | 42117 | 42118 | 42119 | 42120 | 42121
1 |  |  | PB03 画面基本設計書_付帯作業入力(子画面) | Link PB03 to PA, PS |  | XuanDT, HoanTP, ThanhNB |  |  | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
2 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 |  |  |  | ★
3 | 1 |  | PM37 画面基本設計書_ロケーションマスタ登録／更新 | 仕様書読解 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100 | ○
4 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 100 | ○
5 |  |  |  | コーディング |  | ThangVV |  |  | 2015-04-04 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
6 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
7 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
8 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
9 |  |  | PM41 画面基本設計書_付帯作業マスタ照会 | 仕様書読解 |  | HieuVD |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
10 |  |  |  | テストケース作成 |  | HieuVD |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 100 | ○
11 |  |  |  | コーディング |  | HieuVD |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
12 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
13 |  |  |  | 不具合修正 |  | HieuVD |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
14 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  | ★
15 |  |  | PM42 画面基本設計書_付帯作業マスタ登録／更新 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
16 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
17 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
18 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
19 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
20 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 |  |  |  | ★
21 |  |  | PM43 画面基本設計書_付帯作業単価マスタ登録 | 仕様書読解 |  | XuanDT |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
22 |  |  |  | テストケース作成 |  | XuanDT |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
23 |  |  |  | コーディング |  | XuanDT |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
24 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
25 |  |  |  | 不具合修正 |  | XuanDT |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
26 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  | ★
27 |  |  | HC01 HT画面基本設計書_ログイン | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
28 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
29 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
30 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
31 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
32 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
33 |  |  | HC02 HT画面基本設計書_センター・荷主選択 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
34 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
35 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
36 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
37 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
38 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
39 |  |  | HC03 HT画面基本設計書_メインメニュー | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
40 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
41 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
42 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
43 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
44 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
45 |  |  | HA01 HT画面基本設計書_入荷業務メニュー | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
46 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
47 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
48 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
49 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
50 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
51 |  |  | HA02 HT画面基本設計書_入荷伝票選択 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
52 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
53 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
54 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
55 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
56 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
57 |  |  | HA03 HT画面基本設計書_入荷商品コード入力 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
58 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
59 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 100 | ○
60 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
61 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
62 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 |  |  |  | ★
63 |  |  | HA04 HT画面基本設計書_入荷商品ロットNo選択 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
64 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
65 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
66 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
67 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
68 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  | ★
69 |  |  | HA05 HT画面基本設計書_入荷数入力 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
70 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 100 | ○
71 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 100 | ○
72 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
73 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
74 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  | ★
75 |  |  | HA06 HT画面基本設計書_入荷ロケ入力 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
76 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
77 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
78 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
79 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
80 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  |  | ★
81 |  |  | HA07 HT画面基本設計書_入荷検品完了 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
82 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
83 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 100 | ○
84 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
85 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
86 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  |  |  | ★
87 |  |  | HA08 HT画面基本設計書_入庫商品コード入力 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
88 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 100 | ○
89 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 100 | ○
90 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
91 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
92 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  | ★
93 |  |  | HA09 HT画面基本設計書_入庫商品ロットNo選択 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
94 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
95 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
96 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
97 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
98 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  |  | ★
99 |  |  | HA10 HT画面基本設計書_入荷伝票選択（入庫時） | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
100 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
101 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
102 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
103 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
104 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  |  |  | ★
105 |  |  | HA11 HT画面基本設計書_入庫ロケ入力 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
106 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
107 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
108 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
109 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
110 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  |  |  | ★
111 |  |  | HA12 HT画面基本設計書_入庫数入力 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 100 | ○
112 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 100 | ○
113 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 100 | ○
114 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
115 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
116 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
117 |  |  | HA13 HT画面基本設計書_入庫入力完了 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
118 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
119 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-23 | 2015-05-24 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
120 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
121 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
122 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  | ▲
123 |  |  | HA14 HT画面基本設計書_商品ラベル伝票選択 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
124 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
125 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
126 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
127 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
128 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  | ★
129 |  |  | HA15 HT画面基本設計書_商品ラベル出力 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
130 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
131 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
132 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
133 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
134 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  | ★
135 |  |  | HA16 HT画面基本設計書_未入荷伝票一覧 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
136 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 100 | ○
137 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 100 | ○
138 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
139 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
140 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  | ★
141 |  |  | HA17 HT画面基本設計書_未入荷商品一覧 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
142 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
143 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 100 | ○
144 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
145 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
146 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  | ★
147 |  |  | HA18 HT画面基本設計書_未入庫商品一覧 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
148 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
149 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 100 | ○
150 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
151 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
152 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
153 |  |  | HA19 HT画面基本設計書_入荷検品確認 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
154 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
155 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 100 | ○
156 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
157 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
158 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  | ★
159 |  |  | HS01 HT画面基本設計書_出荷業務メニュー | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
160 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
161 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
162 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
163 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
164 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
165 |  |  | HS02 HT画面基本設計書_ピッキング方法選択 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
166 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
167 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
168 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
169 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
170 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  |  | ★
171 |  |  | HS32 HT画面基本設計書_荷札出力伝票選択 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
172 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 100 | ○
173 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-09 | 100 | ○
174 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
175 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
176 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  | ★
177 |  |  | HS33 HT画面基本設計書_荷札出力 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
178 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 100 | ○
179 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
180 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
181 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
182 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  |  |  | ★
183 |  |  | HS34 HT画面基本設計書_出荷付帯作業伝票選択 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
184 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
185 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 100 | ○
186 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
187 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
188 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  |  | ★
189 |  |  | HS35 HT画面基本設計書_出荷付帯作業明細選択 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
190 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
191 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 100 | ○
192 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
193 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
194 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  | ★
195 |  |  | HS36 HT画面基本設計書_出荷付帯作業入力 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
196 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
197 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 100 | ○
198 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
199 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
200 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  | ★
201 |  |  | HS37 HT画面基本設計書_出荷付帯作業入力完了 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
202 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
203 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
204 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
205 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
206 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
207 |  |  | HS29 HT画面基本設計書_積込検品荷札番号入力 | 仕様書読解 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
208 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100 | ○
209 |  |  |  | コーディング |  | ThangVV |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 2015-04-10 | 2015-04-16 | 100 | ○
210 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
211 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
212 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 |  |  |  | ★
213 |  |  | HS31 HT画面基本設計書_積込検品完了 | 仕様書読解 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
214 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
215 |  |  |  | コーディング |  | ThangVV |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
216 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
217 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThangVV |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
218 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  | ★
219 |  |  | HS22 HT画面基本設計書_出荷検品伝票番号入力 | 仕様書読解 |  | HieuVD |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
220 |  |  |  | テストケース作成 |  | HieuVD |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 100 | ○
221 |  |  |  | コーディング |  | HieuVD |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 100 | ○
222 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
223 |  |  |  | 不具合修正 |  | HieuVD |  |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
224 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  |  | ★
225 |  |  | HS23 HT画面基本設計書_出荷検品商品選択 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
226 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
227 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 100 | ○
228 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
229 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
230 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 |  |  |  | ★
231 |  |  | HS24 HT画面基本設計書_出荷検品数量入力 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
232 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
233 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 100 | ○
234 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
235 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 100 | ○
236 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  | ★
237 |  |  | HS38 HT画面基本設計書_出荷検品商品ロットNo選択 | 仕様書読解 |  | TuanNM | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
238 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
239 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
240 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 100 | ○
241 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 100 | ○
242 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  | ★
243 |  |  | HS25 HT画面基本設計書_出荷検品確認 | 仕様書読解 |  | TuanNM | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
244 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
245 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
246 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 100 | ○
247 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
248 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  | ▲
249 |  |  | HS26 HT画面基本設計書_出荷検品完了 | 仕様書読解 |  | TuanNM | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
250 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
251 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
252 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
253 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
254 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
255 |  |  | HS03 HT画面基本設計書_出荷指示一覧 | 仕様書読解 |  | XuanDT | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
256 |  |  |  | テストケース作成 |  | XuanDT | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 100 | ○
257 |  |  |  | コーディング |  | XuanDT | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 100 | ○
258 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
259 |  |  |  | 不具合修正 |  | XuanDT | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
260 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
261 |  |  | HS04 HT画面基本設計書_オーダーピッキング伝票選択 | 仕様書読解 |  | ThanhNB | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
262 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
263 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 100 | ○
264 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
265 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
266 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
267 |  |  | HS05 HT画面基本設計書_オーダーピッキング商品＆ロケ選択 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
268 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
269 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 40 | △
270 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
271 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
272 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
273 |  |  | HS06 HT画面基本設計書_オーダーピッキング情報入力 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
274 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
275 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
276 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
277 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
278 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
279 |  |  | HS07 HT画面基本設計書_オーダーピッキング完了 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
280 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
281 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
282 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
283 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
284 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
285 |  |  | HS08 HT画面基本設計書_トータルピッキング担当割当方法選択 | 仕様書読解 |  | XuanDT | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 100 | ○
286 |  |  |  | テストケース作成 |  | XuanDT | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
287 |  |  |  | コーディング |  | XuanDT | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
288 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
289 |  |  |  | 不具合修正 |  | XuanDT | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
290 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  |  |  | ★
291 |  |  | HS09 HT画面基本設計書_トータルピッキングリスト選択 | 仕様書読解 |  | XuanDT | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
292 |  |  |  | テストケース作成 |  | XuanDT | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100 | ○
293 |  |  |  | コーディング |  | XuanDT | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 100 | ○
294 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
295 |  |  |  | 不具合修正 |  | XuanDT | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
296 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-21 | 2015-04-21 |  |  |  | ★
297 |  |  | HS11 HT画面基本設計書_トータルピッキングゾーン選択 | 仕様書読解 |  | XuanDT | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
298 |  |  |  | テストケース作成 |  | XuanDT | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 100 | ○
299 |  |  |  | コーディング |  | XuanDT | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 100 | ○
300 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-21 | 2015-04-21 |  |  |  | ★
301 |  |  |  | 不具合修正 |  | XuanDT | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-21 | 2015-04-21 |  |  |  | ★
302 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-23 | 2015-04-23 |  |  |  | ★
303 |  |  | HS12 HT画面基本設計書_トータルピッキングロケ選択 | 仕様書読解 |  | XuanDT | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
304 |  |  |  | テストケース作成 |  | XuanDT | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
305 |  |  |  | コーディング |  | XuanDT | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
306 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
307 |  |  |  | 不具合修正 |  | XuanDT | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
308 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
309 |  |  | HS13 HT画面基本設計書_トータルピッキングロケ入力 | 仕様書読解 |  | XuanDT | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 100 | ○
310 |  |  |  | テストケース作成 |  | XuanDT | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 100 | ○
311 |  |  |  | コーディング |  | XuanDT | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 100 | ○
312 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
313 |  |  |  | 不具合修正 |  | XuanDT | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
314 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
315 |  |  | HS15 HT画面基本設計書_トータルピッキング商品入力 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  | ▲
316 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  | ▲
317 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | ▲
318 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
319 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
320 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
321 |  |  | HS17 HT画面基本設計書_トータルピッキング２次ロケ入力 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
322 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
323 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
324 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
325 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
326 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
327 |  |  | HS16 HT画面基本設計書_トータルピッキング（一次）完了 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
328 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
329 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
330 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
331 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
332 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
333 |  |  | HS18 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）商品選択 | 仕様書読解 |  | HoanTP | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
334 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
335 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 100 | ○
336 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
337 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
338 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-04-27 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
339 |  |  | HS39 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）商品ロットNo選択 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
340 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
341 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
342 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
343 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
344 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
345 |  |  | HS19 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）出荷伝票選択 | 仕様書読解 |  | HoanTP | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  | ▲
346 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  | ▲
347 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | ▲
348 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
349 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
350 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
351 |  |  | HS20 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）情報入力 | 仕様書読解 |  | HoanTP | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
352 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
353 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
354 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
355 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
356 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
357 |  |  | HS21 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）ピッキング完了 | 仕様書読解 |  | HoanTP | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
358 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
359 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
360 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
361 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
362 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
363 |  |  | PA04 画面基本設計書_入荷予定明細登録／更新_20150414_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | XuanDT |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
364 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
365 |  |  | PS01 画面基本設計書_出荷一覧照会_20150416_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
366 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
367 |  |  | PS04 画面基本設計書_出荷予定明細登録／更新_20150414_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | HoanTP |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
368 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
369 |  |  | PS08 画面基本設計書_出荷実績ヘッダ登録／更新_20150408 | 仕様書更新 (Update spec) |  | HoanTP |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
370 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
371 |  |  | PS09 画面基本設計書_出荷実績明細登録／更新_20150416_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | HuongND |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
372 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
373 |  |  | PS10 画面基本設計書_出荷指示入力_20150421_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
374 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 100 | ○
375 |  |  | HA07 HT画面基本設計書_入荷検品完了_20150420_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | ThanhNB |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
376 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
377 |  |  | HA13 HT画面基本設計書_入庫入力完了_20150420_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | HoanTP |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
378 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 100 | ○
379 |  |  | HS31 HT画面基本設計書_積込検品完了_20150420_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | ThangVV |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
380 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
381 |  |  | PM36 画面基本設計書_ロケーションマスタ照会_20150417_VN | 仕様書更新 (Update spec) |  | HuongND |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 100 | ○
382 |  |  |  | Runsystemのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
383 |  |  | HP01 HT画面基本設計書_進捗確認メニュー_VN | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
384 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
385 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 100 | ○
386 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
387 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
388 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
389 |  |  | HP02 HT画面基本設計書_入出荷進捗状況照会_VN | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
390 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
391 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | ◇
392 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
393 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
394 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
395 |  |  | HI01 HT画面基本設計書_棚卸業務メニュー | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
396 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
397 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-09 | 2015-05-09 |  |  |  | ◇
398 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
399 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
400 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
401 |  |  | HI03 HT画面基本設計書_棚卸担当ゾーン割り当て | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
402 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
403 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
404 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
405 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
406 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
407 |  |  | HI04 HT画面基本設計書_棚卸担当ロケーション選択 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
408 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  |  |  | ◇
409 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
410 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
411 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
412 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
413 |  |  | HI05 HT画面基本設計書_棚卸担当ロケーション入力 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
414 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 |  |  |  | ◇
415 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
416 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
417 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
418 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
419 |  |  | HI06 HT画面基本設計書_棚卸商品コード入力 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
420 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
421 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
422 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
423 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
424 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
425 |  |  | HI07 HT画面基本設計書_棚卸商品ロットNo選択 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
426 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
427 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
428 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | ◇
429 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
430 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
431 |  |  | HI08 HT画面基本設計書_棚卸数入力 | 仕様書読解 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
432 |  |  |  | テストケース作成 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
433 |  |  |  | コーディング |  | TuanNM |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | ◇
434 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
435 |  |  |  | 不具合修正 |  | TuanNM |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
436 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | ◇
437 |  |  | HT01 HT画面基本設計書_在庫業務メニュー | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
438 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
439 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
440 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
441 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
442 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
443 |  |  | HT02 HT画面基本設計書_在庫移動元ロケ＆商品入力 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
444 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
445 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
446 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
447 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
448 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
449 |  |  | HT03 HT画面基本設計書_在庫移動元ロットNo選択 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
450 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
451 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | ◇
452 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
453 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
454 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
455 |  |  | HT04 HT画面基本設計書_在庫移動数入力 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
456 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
457 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | ◇
458 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
459 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
460 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-24 | 2015-05-24 |  |  |  | ◇
461 |  |  | HT05 HT画面基本設計書_在庫移動一覧 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
462 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
463 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-25 |  |  |  | ◇
464 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | ◇
465 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | ◇
466 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | ◇
467 |  |  | HT06 HT画面基本設計書_在庫移動先ロットNo選択 | 仕様書読解 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | ◇
468 |  |  |  | テストケース作成 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | ◇
469 |  |  |  | コーディング |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | ◇
470 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | ◇
471 |  |  |  | 不具合修正 |  | ThanhNB |  |  | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | ◇
472 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-31 | 2015-05-31 |  |  |  | ◇
473 |  |  | HT07 HT画面基本設計書_在庫移動先入力 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
474 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
475 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-25 |  |  |  | ◇
476 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | ◇
477 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | ◇
478 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | ◇
479 |  |  | HT08 HT画面基本設計書_在庫照会商品情報入力 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
480 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
481 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
482 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
483 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
484 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
485 |  |  | HT09 HT画面基本設計書_商品在庫ロケ一覧 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
486 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
487 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | ◇
488 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
489 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
490 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
491 |  |  | HT10 HT画面基本設計書_商品在庫情報 | 仕様書読解 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
492 |  |  |  | テストケース作成 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
493 |  |  |  | コーディング |  | HoanTP |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | ◇
494 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | TuanLA |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
495 |  |  |  | 不具合修正 |  | HoanTP |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
496 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
497 |  |  | HT12 HT画面基本設計書_在庫補充指示一覧 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
498 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | ◇
499 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | ◇
500 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
501 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
502 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
503 |  |  | HT13 HT画面基本設計書_補充元入力 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
504 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | ◇
505 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | ◇
506 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
507 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
508 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
509 |  |  | HT14 HT画面基本設計書_補充先入力 | 仕様書読解 |  | KienNH |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
510 |  |  |  | テストケース作成 |  | KienNH |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
511 |  |  |  | コーディング |  | KienNH |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | ◇
512 |  |  |  | ソースコードのレビュー |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
513 |  |  |  | 不具合修正 |  | KienNH |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
514 |  |  |  | Hyperionのレビュー |  |  |  |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 |  |  |  | ◇
515 |  |  | Check all PC | Check all PC |  | XuanDT |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-10 |  |  | ★
516 |  |  | Report | Report |  | XuanDT |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
517 |  |  | Check all PC | Check all PC |  | HuongND |  |  | 2015-04-08 | 2015-04-17 | 2015-04-08 |  |  | ★
518 |  |  | Report | Report |  | HuongND |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-27 |  |  |  | ★
519 |  |  | 画面機能のリリース第8回 | 04/06->04/10までの実装完了画面の納品: 1. PM37 画面基本設計書_ロケーションマスタ登録／更新 2. PM41 画面基本設計書_付帯作業マスタ照会 3. PM42 画面基本設計書_付帯作業マスタ登録／更新 4. PM43 画面基本設計書_付帯作業単価マスタ登録 5. HC01 HT画面基本設計書_ログイン 6. HC02 HT画面基本設計書_センター・荷主選択 7. HC03 HT画面基本設計書_メインメニュー 8. HA01 HT画面基本設計書_入荷業務メニュー 9. HS01 HT画面基本設計書_出荷業務メニュー 10. HS02 HT画面基本設計書_ピッキング方法選択 04/08->04/10までの実装完了画面の納品: 11. HA14 HT画面基本設計書_商品ラベル伝票選択 12. HA15 HT画面基本設計書_商品ラベル出力 |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  |  |  | ★
520 |  |  | 画面機能のリリース第9回 | 04/7->04/13までの実装完了画面の納品: 1. HA16 HT画面基本設計書_未入荷伝票一覧 2. HA17 HT画面基本設計書_未入荷商品一覧 3. HA05 HT画面基本設計書_入荷数入力 04/7->04/13までの実装完了画面の納品: 4. HS32 HT画面基本設計書_荷札出力伝票選択 5. HS33 HT画面基本設計書_荷札出力 |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  |  |  | ★
521 |  |  | 画面機能のリリース第10回 | 04/07->04/17までの実装完了画面の納品: 1. HA02 HT画面基本設計書_入荷伝票選択 2. HA03 HT画面基本設計書_入荷商品コード入力 3. HA04 HT画面基本設計書_入荷商品ロットNo選択 4. HA06 HT画面基本設計書_入荷ロケ入力 5. HA19 HT画面基本設計書_入荷検品確認 6. HA07 HT画面基本設計書_入荷検品完了 |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 |  |  |  | ★
522 |  |  | 画面機能のリリース第11回 | 04/10->04/20までの実装完了画面の納品: 1. HS29 HT画面基本設計書_積込検品荷札番号入力 2. HS31 HT画面基本設計書_積込検品完了 |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 |  |  |  | ★
523 |  |  | 画面機能のリリース第12回 | 04/07->04/23までの実装完了画面の納品: 1. HA18 HT画面基本設計書_未入庫商品一覧 2. HA11 HT画面基本設計書_入庫ロケ入力 |  | NguyenNT |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-24 |  |  |  | ★
524 |  |  | 画面機能のリリース第13回 | 04/09->04/27までの実装完了画面の納品: 1. HA08 HT画面基本設計書_入庫商品コード入力 2. HA09 HT画面基本設計書_入庫商品ロットNo選択 3. HA10 HT画面基本設計書_入荷伝票選択（入庫時） 4. HA12 HT画面基本設計書_入庫数入力 5. HA13 HT画面基本設計書_入庫入力完了 04/14->04/24までの実装完了画面の納品: 6. HS34 HT画面基本設計書_出荷付帯作業伝票選択 7. HS35 HT画面基本設計書_出荷付帯作業明細選択 8. HS36 HT画面基本設計書_出荷付帯作業入力 9. HS37 HT画面基本設計書_出荷付帯作業入力完了 |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-07 | 2015-05-07 |  |  |  | ◇
525 |  |  | 画面機能のリリース第14回 | 04/10->05/12までの実装完了画面の納品: 1. HS22 HT画面基本設計書_出荷検品伝票番号入力 2. HS23 HT画面基本設計書_出荷検品商品選択 3. HS24 HT画面基本設計書_出荷検品数量入力 4. HS38 HT画面基本設計書_出荷検品商品ロットNo選択 5. HS25 HT画面基本設計書_出荷検品確認 6. HS26 HT画面基本設計書_出荷検品完了 |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  |  |  | ◇
526 |  |  | 画面機能のリリース第15回 | 04/15->05/15までの実装完了画面の納品: 1. HS03 HT画面基本設計書_出荷指示一覧 2. HS08 HT画面基本設計書_トータルピッキング担当割当方法選択 3. HS09 HT画面基本設計書_トータルピッキングリスト選択 4. HS11 HT画面基本設計書_トータルピッキングゾーン選択 5. HS12 HT画面基本設計書_トータルピッキングロケ選択 6. HS13 HT画面基本設計書_トータルピッキングロケ入力 7. HS15 HT画面基本設計書_トータルピッキング商品入力 8. HS17 HT画面基本設計書_トータルピッキング２次ロケ入力 9. HS16 HT画面基本設計書_トータルピッキング（一次）完了 05/06->05/15までの実装完了画面の納品: 10. HS04 HT画面基本設計書_オーダーピッキング伝票選択 11. HS05 HT画面基本設計書_オーダーピッキング商品＆ロケ選択 12. HS06 HT画面基本設計書_オーダーピッキング情報入力 13. HS07 HT画面基本設計書_オーダーピッキング完了 |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  | ◇
527 |  |  | 画面機能のリリース第16回 | 05/08->05/14までの実装完了画面の納品: 1. HS18 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）商品選択 2. HS39 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）商品ロットNo選択 3. HS19 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）出荷伝票選択 4. HS20 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）情報入力 5. HS21 HT画面基本設計書_トータルピッキング（二次）ピッキング完了 |  | NguyenNT |  |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | ◇
528
Note on U9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2015-02-16 | Nghỉ tết
2 | 2015-02-17 | Nghỉ tết | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3 | 2015-02-18 | Nghỉ tết
4 | 2015-02-19 | Nghỉ tết |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5 | 2015-02-20 | Nghỉ tết
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## use_guide
○ |  | cong viec da hoan thanh 100%
★ |  | cong viec da bi over deadline
△ |  | Cong viec dang thuc hien (dung nhu plan)
◇ |  | cong viec chua start
Chu y: | Nhung cell khong duoc phep input (chuong trinh se bao loi khi co tinh change gia tri)
thi khong can phai input ma chuong trinh tu dong tinh toan va fill ket qua ra
Step2: nhap ngay start, cac ngay con lai se tu dong thay doi theo
ex) 2012/10/1
Ngay hien tai
Step4: nhap so gio du dinh vao o ben tren (nhap luc tao plan)
khi xoa hoac add them 1 task thi bat buoc phai copy 2 rows roi delete/ insert cung 1 luc
Step1: Thay doi ten project tuong ung
Step3: Nhap cac thong tin lien quan den task:
ScreenNo, Screen name, function name, PG name
Step5: nhap thong tin ngay change va nguoi change
Step6: nhap ngay nghi le trong nam vao sheet Setting
khi set ngay thi la 2012/10/08 thi tren sheet schedule mau cua cot tuong ung voi ngay do se change thanh mau giong ngay chu nhat
Step7: nhap so gio da thuc hien that vao o ben duoi (nhap sau khi ket thuc 1 ngay lam viec)
Step8: nhap so phan tram cong viec da hoan thanh (tu PG uoc luong va input)
cost du dinh va cost that su (tu dong tinh toan)